График

проведения работ по благоустройству

городского парка в г. Сычевка Смоленской области

По итогам проведения  аукциона в электронной форме муниципальный контракт  на выполнение работ по благоустройству городского парка в г. Сычевка Смоленской области заключен 31 июля 2017 года с ИП Онуфриевым Александром Владимировичем (ИНН 673109142137, ОГРНИП 309673120800011, г. Смоленск). Цена контракта 2 091 124 (Два миллиона девяносто одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 45 копеек. Срок выполнения работ 60 рабочих дней ( окончание 20 октября 2017года).

| № п/п | Наименование ремонтных работ | Даты проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство пешеходных дорожек с установкой бордюров | 31 июля – 8 сентября |
| 2 | Обустройство территории на могиле Г.К. Бычкова | 8 сентября |
| 3 | Ремонт фонтана с заменой облицовочной плитки | 9 - 15 сентября |
| 4 | Обустройство импровизированной сцены | 16 - 22 сентября |
| 5 | Очистка, уборка и обустройство территории, капитальный ремонт памятника на братском воинском захоронении № 1 | 23 - 29 сентября |
| 6 | Косметический ремонт и обустройство территории памятника воинам 20, 30, 31 армий, освобождавших Сычевский район | 30 сентября - 6 октября |
| 7 | Замена малых архитектурных и игровых форм на детской площадке | 7 -13 октября |
| 8 | Установка паркового оборудования (уличных урн, парковых скамеек) | 7 -13 октября |
| 9 | Косметический ремонт бетонных ограждений парка | 14 - 20 октября |