АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»                             СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20 марта 2026 года  № 118

Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории   муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области от 30.12.2025 года №958,

Администрация муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие территории  муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу муниципальные нормативные правовые акты:

- постановление Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области от 21.01.2025 года №36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области от 30.12.2025 года №943 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области                          в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  https://sychevka.admin-smolensk.ru/.

Глава муниципального образования

«Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                         Т.П. Васильева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский муниципальный                         округ»  Смоленской области

от 20.03.2026 года № 118

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие территории муниципального образования

«Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы

Благоустройство муниципального округа «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области – является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства и решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эстетических условий, искусственному освещению сельских и городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению территорий при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки на всей территории округа.

Населенные пункты муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области удалены друг от друга и от центра муниципального образования, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области обусловлены наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства                        на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся                           в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

В настоящее время  уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями округа.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов округа необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей округа. Важна четкая согласованность действий Администрации муниципального образования и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

## Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт муниципальной программы

«Развитие территории муниципального образования

«Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования Сычевский муниципальный округ» Смоленской области. |
| --- | --- |
| Период (этапы) реализации | I этап: 2025 год II этап: 2026-2028 годы |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, повышение комфортности граждан, обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весенне-зимний период, озеленение территории муниципального образования, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2-й годы планового периода) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 485 428,575 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 306 805,957 тыс. рублей; 2026-2028 года – 178 622,618 тыс.рублей, в том числе по годам: 2026 год – 125 759,676 тыс. руб. 2027 год – 27 085,084 тыс. руб. 2028 год – 25 777,858 тыс. руб. в том числе по годам: 2026 год – 125 759,676 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета – 3 913,676 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 83 217,575 тыс.рублей; - средств местного бюджета – 37 763,843 тыс.рублей; - внебюджетные средства – 864,582 2027 год – 27 085,084 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 3 833,333 тыс.рублей; - средств местного бюджета – 23 251,751 тыс. рублей; 2028 год – 25 777,858 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 2 833,333 тыс.рублей; - средств местного бюджета – 22 944,525 тыс. рублей. Источник финансирования муниципальной программы – федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные средства, бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Целевые показатели | Года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Количество организаций и учреждений взаимодействующих при решении вопросов благоустройства муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, (кол.) | 5 | 5 | 5 |
| Количество привлеченных жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области Смоленской области (чел.) | 120 | 140 | 140 |
| Количество приведенных в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (кол.) | 8 | 8 | 8 |
| Протяженность освещенной дороги (км) | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных дорог местного значения (км) | 6,9 | 0 | 0 |

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| №N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации программы» |  |  |  |
|  | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2026-2028 |  |  |
| 21.1 | Участие в региональных и государственных программах |  |  |  |
| 22. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности сельских территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» ### Смоленской области» |  |  |  |
|  | ### Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 22.1 | Реализации мероприятий, направленных на принятия мер противопожарной безопасности | Защищенность от пожаров объектов органов государственной власти и местного самоуправления, транспорта, энергетики, жизнеобеспечения, мест массового пребывания граждан, домовладений. |  | Количество проведенных мероприятий, связанных предупреждения пожаров |
| 33. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности на сельских территориях муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 33.1 | Выполнение норм содержания и ремонта дорожного полотна, а также правовых и технических мероприятий по предупреждению, пресечению и устранению причин повреждения и преждевременного разрушения элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений (Проведение работ по дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования) | Обеспечение сохранности транспортно-эксплуатационных характеристик объектов дорожной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4 4. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на сельских территориях муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 44.1 | Проведения капитального ремонта шахтных колодцев | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  | Количество жителей, обеспеченной качественной услугой ЖКХ |
| 4.2 | Установка автоматизированных насосных станций | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  | Количество жителей, обеспеченной качественной услугой ЖКХ |
| 4.3 | Ремонт водопроводных сетей | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  | Количество жителей, обеспеченной качественной услугой ЖКХ |
| 5 5. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 5.1 | Организация уличного освещения | Обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в темное время суток |  | Увеличение протяженности освещенной дороги |
| 5.2 | Устройство и содержание детских игровых площадок | Организация досуга детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста, создание благоприятных условий для адаптации детей в социальной среде |  | Количество детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста, обеспеченных досугом |
| 55.3 | Проведение капитальных ремонтов памятников | Сохранение военно-исторического прошлого России, воспитание патриотизма и интернационализма на примерах героизма, проявленного в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг |  | Количество отремонтированных памятников |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027год | 2028 год |
| Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» | 178 622,618 | 125 759,676 | 27 085,084 | 25 777,858 |
| федеральный бюджет | 3 913,676 | 3 913,676 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 89 884,241 | 83 217,575 | 3 833,333 | 2 833,333 |
| внебюджетные средства | 864,582 | 864,582 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, | 83 960,119 | 37 763,843 | 23 251,751 | 22 944,525 |

### Приложение

к паспорту муниципальной

программы «Благоустройство

территории муниципального

образования «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение числа организаций и учреждений взаимодействующих при решении вопросов благоустройства муниципального образования | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |
| 2 2 | Количество мероприятий, по противопожарной безопасности | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |
| 4 | Увеличения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |
| 55 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов муниципального образования | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |

## Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

## Мероприятия, связанные с реализацией региональных проектов,                          в муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» отсутствуют.

### Раздел 4.ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Обеспечение организационных условий для реализации программы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение муниципального проекта | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Единица изм. | Базовое значение результата | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Участие в региональных программах | Кол. | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Увеличение числа организаций и учреждений взаимодействующих при решении вопросов благоустройства муниципального образования |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов муниципального образования |  | 100 | 100 | 150 | 200 |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение муниципального проекта | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Единица изм. | Базовое значение результата | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Количество мероприятий, направленных на принятия мер противопожарной безопасности | кол. | 20 | 20 | 22 | 25 |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности на сельских территориях муниципального образования

### «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение муниципального проекта | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Единица изм. | Базовое значение результата | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 21,45 | 1,0 | 7,0 | 9,0 |
| Площадь автомобильных дорог местного значения, на которых выполнены работы по содержанию | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на сельской территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение муниципального проекта | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Единица изм. | Базовое значение результата | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| обеспечение населения качественной питьевой водой | чел. | 652 | 638 | 225 | 250 |

Паспорт

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ»

### Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение муниципального проекта | Комитет по развитию территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Единица изм. | Базовое значение результата | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Протяженность освещенной дороги | км | 0 | 2 | 0 | 0 |
| сохранение военно-исторического прошлого России (памятников) | Единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| установка новой детской площадки и благоустройство прилегающей к площадке территории | Единиц | 2 | 3 | 2 | 1 |

## Раздел 5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ОСВОБОЖДЕНИЙ И ИНЫХПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

## В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам                  в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов
муниципальной программы «Развитие территории   муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения | Базовое значение |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |  | всего |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | ### комплекс процессных мероприятий ### «Обеспечение организационных условий для реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в региональных программах |  | 6 |  | 9 |  | 5 | 2 | 2 |
| 1.2 | Привлечение числа организаций и учреждений взаимодействующих при решении вопросов благоустройства муниципального образования |  | 0 |  | 5 |  | 2 | 2 | 1 |
| 2. | ### комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на принятия мер противопожарной безопасности | Местный бюджет | 0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 0 | 0 |
| 3. | ### комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности в сельских территориях муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Федераль-ный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5 414,2 | 16 537,45 |  | 8 583,4 | 3 498,2 | 4 455,85 |
| 3.2 | Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Федераль-ный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федераль-ный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област -ной бюджет |  | 228 700,0 | 78 600,0 |  | 78 600,0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 7 460,9 | 7 983,91 |  | 1 827,81 | 3 602,85 | 2 553,25 |
| 4. | комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на сельской территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт шахтных колодцев на территории муниципального округа | Федера-льный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 500,0 |  | 1500,00 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | Местный бюджет | 26,316 |  | 78,948 |  | 26,316 | 26,316 | 26,316 |
| 4.2 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы станции управления с диспетчеризацией и дистанционным управлением скважинного насоса с функцией сбора и передачи показаний прибора учета расхода воды в д. Ольховцы, д. Хлепень, д. Субботники, д. Бурцево Сычевского муниципального округа Смоленской области | Федера-льный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 1 463,2 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |  | 77,010 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей, канализации, замена насосов водонапорных башен | Федера-льный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 823,817 |  | 1 194,42 |  | 1 042,42 | 100,0 | 50,0 |
| 4.4 | Проведение химического и бактериологического анализа питьевой воды | Федера-льный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |  | 200,0 |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.5 | Приобретение расходных материалов для функционирования систем водопроводных сетей, канализации | Федера-льный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 665,338 |  | 650,0 |  | 550,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5. | ### комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Устройство и модернизация уличного освещения в д. Бурцево | Федера-льный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Облас-тной бюджет | 583,568 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Организация содержания мест захоронений: Капитальный ремонт воинских захоронений | Федера-льный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 1 300,0 |  |  | 1 200,00 | 200,00 | 1 000,00 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 82,437 |  |  | 63,158 | 10,526 | 52,632 | 0 |
| 5.3 | Содержание мест захоронений | Федера-льный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 446,153 |  |  | 1 150,0 | 900,0 | 150,0 | 100,0 |
| 5.4 | Устройство детских игровых площадок: д.Лукино, ул. Молодежная, д.7 | Федера-льный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 2 083,334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 109,650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Комплексное развитие сельских территорий(реализация мероприятий по благоустройству) д.Караваево, ул.Центральная, д.82 | Федера-льный бюджет | 42,943 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 1 388,484 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 608,572 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Благоустройство общественных территорий в деревне Дугино Сычевского муниципального округа Смоленской области, в том числе выполнение работ по устройству асфальтового покрытия тротуаров (не менее 2 765,0 кв.м) | Феде-ральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 16 100,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 847,368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 | Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий двух многоквартирных жилых домов на ул.Молодежная в деревне Дугино Сычевского муниципального округа Смоленской области | Феде-ральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 20 900,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 1 100,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Устройство детской игровой площадки: д.Никольское, ул. Набережная д.13 | Феде-ральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  |  | 2083,334 | 2 333,333 | 2 333,333 | 2333,333 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |  |  | 368,427 | 122,809 | 122,809 | 122,809 |
| 5.9 | Комплексное развитие сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству):Устройство детской площадки в д.Юшино Сычевского муниципального округа Смоленской области | Феде-ральный бюджет | 0 |  |  | 1 956,838 | 1 956,838 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  |  | 60,560 | 60,560 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |  |  | 432,291 | 432,291 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 |  |  | 432,291 | 432,291 | 0 | 0 |
| 5.10 | Комплексное развитие сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству):Устройство детской площадки в д.Вараксино Сычевского муниципального округа Смоленской области | Феде-ральный бюджет | 0 |  |  | 1 956,838 | 1 956,838 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  |  | 60,560 | 60,560 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |  |  | 432,291 | 432,291 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 |  |  | 432,291 | 432,291 | 0 | 0 |
| 5.11 | Приобретение контейнеров | Феде-ральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 250,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 13,158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12 | Техническое обслуживание систем уличного освещения | Федера-льный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 898,643 |  |  | 3 002,2 | 1 450,0 | 702,2 | 850,0 |
| 5.13 | Устройство линии уличного освещения в д. Бехтеево по ул. Дорожная и ул. Заречная Сычевского муниципального округа Смоленской области | Федера-льный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Област-ной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 |  |  | 743,340 | 743,340 | 0 | 0 |
|  | Организация содержания сельских территорий | Феде-ральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.14 |  | Област-ной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 1 635,938 |  |  | 2 348,96 | 1 448,96 | 550,0 | 350,0 |