АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»                             СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30 декабря 2025 года  № 949

О внесении изменений                               в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 14.09.2022 года №532,

Администрация муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования                            в  муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 07.11.2013 года №531 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 19.11.2014 года № 493, от 29.12.2015 года                  № 484, от 10.05.2016 года № 190, от 15.11.2016 года № 516, от 10.03.2017 года № 11, от 04.05.2018 года № 198, от 06.06.2018 года № 243, от 02.08.2018 года               № 325, от 28.12.2018 года № 611, от 06.06.2019 года №246, от 26.02.2020 года   № 117, от 12.05.2020 года № 237, от 17.08.2020 года № 414, от 11.09.2020 года № 449, от  20.01.2021 года №25, от 19.02.2021 года №83, от 25.03.2021 года              № 150, от 13.04.2021 года № 188, от 17.06.2021 года № 296, от 25.08.2021 года № 475, от 30.12.2021 года № 741, от 14.02.2022 года № 86, от 26.12.2022 года               № 768, от 01.03.2023 года № 84, от 14.08.2023 года № 433, от 11.01.2024 года                № 5,  от 28.03.2024 года № 158, от 30.08.2024 года № 533, от 26.12.2024 года                № 799 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области                       от 09.04.2025 года № 289) изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                         Т.П. Васильева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской области

от  07.11.2013 года №531

(в редакции постановлений

Администрации муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области

от 19.11.2014 года № 493,

от 29.12.2015 года № 484,

от 10.05.2016 года № 190,

от 15.11.2016 года № 516,

от 10.03.2017 года № 113,

от 04.05.2018 года № 198,

от 06.06.2018 года № 243,

от 02.08.2018 года № 325,

от 28.12.2018 года № 611,                                                                                                                                    от 06.06.2019 года  №246,

от 26.02.2020 года № 117,

от 12.05.2020 года № 237,

от 17.08.2020 года № 414,

от 11.09.2020 года № 449,

от 20.01.2021 года № 25,

от 19.02.2021 года № 83,

от 25.03.2021 года № 150,

от 13.04.2021 года № 188,

от 17.06.2021года № 296,

от 25.08.2021 года № 475,

от 30.12.2021 года № 741,

от 14.02.2022 года № 86,

от 26.12.2022 года №768,

от 01.03.2023 года № 84,

от 14.08.2023 года № 433,

от 11.01.2024 года № 5,

от 28.03.2024 года №158,

от 30.08.2024 года № 533,

от  26.12.2024 года № 799,

постановлений Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

от 09.04.2025 года № 289,

от 30.12.2025 года № 949)

Муниципальная программа

«Развитие образования в муниципальном образовании

«Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

г.Сычевка

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Система образования, сложившаяся в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, позволяет обеспечить права детей на получение доступного и качественного образования.

В настоящее время образовательные организации прошли  реорганизацию. Так с января 2025 года МКОУ Вараксинская ОШ, МКОУ Никитская ОШ, МКОУ Караваевская ОШ  присоединены к МБОУ СШ № 2 г.Сычевки; МКОУ Елмановская ОШ, МКОУ Субботниковская ОШ, МКДОУ Мальцевский детский сад, МКДОУ Никольский детский сад к МБОУ Юшинской ОШ (переименована в феврале 2025 года). Таким образом, муниципальная система образования представлена 7-ю образовательными учреждениями, из них:

средних школ – 2: МБОУ СШ № 1 г.Сычевки Смол.обл., МБОУ СШ № 2 г.Сычевки,

основных школ – 1 (в сельской местности - МБОУ Юшинская ОШ),

детских садов – 3 (в городе – МБДОУ детский сад № 1 г.Сычевки, МБДОУ детский сад № 2 г.Сычевки, МБДОУ детский сад № 3 г.Сычевки – находятся в стадии реорганизации путем присоединения к базовому (МБДОУ детскому саду № 3 г.Сычевки с последующим переименованием в МБУДО детский сад г.Сычевки).

учреждений дополнительного образования – 1 – МБУДО ДДТ г.Сычевки.

МБОУ СШ № 1 г.Сычевки Смол. обл. имеет статус школы – ресурсного центра и базовой школы, МБОУ СШ № 2 г.Сычевки, МБОУ Юшинской ОШ - статус базовых школ. В  4 зданиях школ функционируют центры «Точка роста» гуманитарного и цифрового профиля и естественнонаучной направленности.  Также все учреждения являются участниками федеральной программы «Цифровая образовательная среда». Кроме этого оснащены кабинеты ОБЗР и труда (технологии) всех школ в рамках программы «Все лучшее детям».

В общеобразовательных учреждениях на 1 сентября 2025 года –                   863 обучающихся, из них 769 человек - в городской местности, 94 человек –                в сельской местности. На 1 января 2025 года количество обучающихся                            не изменится.

Образовательно-воспитательную деятельность в школах осуществляют - 95 педагогов, 7 администраторов, которые также преподают. Из них, имеющих высшее педагогическое образование – 78 человек (82%), среднее специальное – 17 человек (18%). Высшую квалификационную категорию имеют 60 педагога (63,2%), первую квалификационную категорию - 21 педагогов (22%). 1 учитель удостоен звания "Заслуженный учитель Российской Федерации". В рамках целевого обучения заключены договора с 11-ю студентами.

Общая численность детей дошкольного возраста от года до семи лет                  в районе по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 338 человек. Дошкольным образованием охвачено 234 человека или 69 %. Очередь на зачисление детей                 в дошкольные учреждения отсутствует.

Система дошкольного образования на 100% обеспечена педагогическими кадрами. В дошкольных учреждениях организуют и осуществляют образовательный процесс 24 педагогических работников. Из них, имеющих высшее педагогическое образование – 9 человек (37,5%), среднее специальное – 15 человек (62,5%). Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога (8,3%), первую квалификационную категорию - 18 педагогов (75%).

В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования -                МБУДО Дом детского творчества г. Сычевки. В условиях дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, получают возможность полноценной организации свободного времени.

В МБУДО Доме детского творчества г. Сычевки на 01.09.2025 г. обучается 654 человека.

Все общеобразовательные учреждения имеют аккредитацию, а также все образовательные учреждения осуществляют свою педагогическую деятельность на основании лицензии Министерства образования и науки Смоленской области.

Сеть образовательных учреждений района в целом позволяет  удовлетворить возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов, потребностей, уровня развития, состояния здоровья, реализовать их право на общедоступное образование.

Достаточно высокий профессионализм педагогов района позволяет решать задачу получения качественного образования.

В 2024-2025  учебном году  3 обучающихся МБОУ СШ № 1 г.Сычевки Смол. обл. окончили школу с 3 «золотыми» медалями: Станкевич А. (246б.), Прохорова В. (245б.), Разумова А. (226б.), что составило 10% от общего количества выпускников и 19% от количества выпускников школы. В целом, 2024-2025 учебный год завершили 31 выпускник 11 классов и 117  выпускников 9-х классов (8 отличников). Аттестаты выданы не всем выпускникам                               (1 выпускник 9 класса отказался от пересдачи экзаменов). Средний балл по русскому языку 52, средний балл по профильной математике 58.

Одним из ключевых направлений развития системы образования является реализация национальных проектов.

Основные проблемы в сфере образования в настоящее время:

- нехватка специалистов-предметников;

- низкий процент молодых специалистов;

Главная цель муниципальной программы – повышение качества, безопасности и эффективности предоставления услуг дошкольного, основного общего и дополнительного образования детей учреждений образования Сычевского муниципального округа. Исходя из этого, были определены приоритетные направления работы:

В области дошкольного образования:

- удовлетворение запросов населения на предоставление услуг по дошкольному образованию;

- реализация федеральных государственных стандартов (ФГОС ДО);

- реализация ФОП ДО (федеральных образовательных программ дошкольного образования)

- укрепление здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

- укрепление материально – технической базы дошкольных учреждений.

В области общего образования:

- обеспечение гарантий доступности общего образования;

- реализация федерального государственного образовательного стандарта, внедрение и реализация ФГОС начального, общего и среднего образования;

- реализация ФОП (федеральных образовательных программ начального, общего и среднего образования);

- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;

- формирование профессиональной компетенции педагогических работников;

- укрепление здоровья детей;

- укрепление материально – технической базы общеобразовательных учреждений,

- реализация национальных проектов.

В области дополнительного образования:

- обеспечение гарантий доступности дополнительного образования;

- развитие системы дополнительного образования с учетом запросов воспитанников и их родителей,

- реализация национальных проектов,

- оказание муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».

Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### Паспорт муниципальной программы

### «Развитие образования  в муниципальном образовании

### «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период (этапы) реализации | I этап: 2018 – 2024 годы; II этап: 2025– 2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2-й годы планового периода) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1710122,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 – 2024 годы 1017230,2 тыс. рублей; 2025– 2027 годы – 692892,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год –252732,9 тыс. рублей; из них за счет средств районного бюджета – 81475,3 тыс. руб., областного бюджета – 154074,4 тыс. руб., федерального бюджета –17183,2 тыс. руб. 2026 год – 221268,1 тыс. рублей; из них за счет средств районного бюджета – 48667,9 тыс.руб., областного бюджета – 156014,1тыс. руб., федерального бюджета –16586,1 тыс. руб. 2027 год – 218891,2 тыс. рублей; из них за счет средств районного бюджета – 41367,9 тыс.руб., областного бюджета – 161157,8 тыс. руб., федерального бюджета –16365,5 тыс. руб. Источник финансирования муниципальной программы – федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Сычевского района, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, человек | 4 | 7 | 6 | 2 |
| Удельный вес педагогических работников, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего числа педагогических работников, заявивших о получении мер социальной поддержки, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников, % | 80 | 82 | 82 | 82 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых проведено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, единиц | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых запланирован капитальный ремонт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых реализуются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Количество обслуживаемых муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ед. | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| Доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных горячим питанием % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество обслуживаемых муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 8 | 3 | 3 | 3 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 96 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами | 22 | 23 | 25 | 25 |
| Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет % | 65,9 | 69 | 69 | 69 |

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| №N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 11.1. | Проведение в общеобразовательных организациях мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | Обеспечение общеобразовательных организаций оснащением предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, единиц |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | увеличение численности детей, осваивающих дополнительные образовательные программы цифрового и гуманитарного профилей, технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания школьного кванториума, центров «Точка роста» | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |
| 2. | Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях | взаимодействие с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях | количество общеобразовательных организаций, в которых реализуются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |
| 2.2. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |
| 2.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организациях | количество классных руководителей муниципальных общеобразовательных организациях |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| . 3.1. | Повышение эффективности образовательной системы, обеспечивающей современное качество общего образования | удовлетворение в полном объеме потребности населения в услугах в сфере общего образования | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений %. |  |
| 3.2. | Создание условий для получения доступного качественного бесплатного общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья | предоставление равного доступа к образовательным услугам лицам с ограниченными возможностями здоровья | Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях %. |  |
| 3.3. | Улучшение инфраструктурного и материально-технического обеспечения системы образования | материально-техническое обеспечение образовательных организаций | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений % |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей» |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 4.1. | Развитие системы дополнительного образования на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | рост уровня охвата детей дополнительным образованием | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 5.1. | Оказание муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | обеспечение свободы выбора образовательных программ, равенства доступа к дополнительному образованию всех детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами в общей численности детей данной возрастной группы |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 6.1. | Выполнение требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования | удовлетворение в полном объеме потребности населения в услугах в сфере дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет % |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 7.1. | Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | увеличение удельного веса проживающих в семьях граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обеспечение их успешной социализации и интеграции в общество | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Сычевского района |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 8.1. | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | увеличение численности обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Педагогические кадры в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 9.1. | Развитие профессиональных компетентностей и обеспечение социальной поддержки педагогических кадров | организация курсов повышения квалификации педагогических работников; осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим и иным работникам образовательных организаций |  | удельный вес педагогических работников, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего числа педагогических работников, заявивших о получении мер социальной поддержки; доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |
|  | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | 2025-2027 |  |  |
| 10.1 | Эффективное использование средств на обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | выполнение мероприятий муниципальной программы | 1. Количество обслуживаемых муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 2. Количество обслуживаемых муниципальных общеобразовательных организаций |  |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы / источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 721741,6 | 281582,3 | 221268,1 | 218891,2 |
| федеральный бюджет | 49327,8 | 16376,2 | 16586,1 | 16365,5 |
| областной бюджет | 491472,4 | 174300,5 | 156014,1 | 161157,8 |
| Бюджет муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области | 180941,4 | 90905,6 | 48667,9 | 41367,9 |

### Приложение

к паспорту муниципальной

программы «Развитие

образования в муниципальном

образовании «Сычевский

муниципальный округ»

Смоленской области»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Сычевского района, % | Распоряжение Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 27.12.2022 г. № 505 «Об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области» |
| 2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, человек | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |
| 3 | Удельный вес педагогических работников, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего числа педагогических работников, заявивших о получении мер социальной поддержки, % | Распоряжение Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 27.12.2022г. № 505 «Об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области» |
| 4 | Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников, % | Распоряжение Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 27.12.2022г. № 505 «Об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области» |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений % | Оценка эффективности деятельности ОМСУ муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |
| 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений % | Оценка эффективности деятельности ОМСУ муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |
| 7 | Количество обслуживаемых муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ед. | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |
| 8 | Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % | Оценка эффективности деятельности ОМСУ муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |
| 9 | Количество обслуживаемых муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |
| 10 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % | Оценка эффективности деятельности ОМСУ муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами в общей численности детей данной возрастной группы % | Распоряжение Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 27.12.2022г. № 505 «Об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области» |
| 12 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет % | Оценка эффективности деятельности ОМСУ муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 |
| 13 | количество общеобразовательных организаций, в которых реализуются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из ведомственной оперативной отчетности и необходимых объемов проведения мероприятий |

## Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

### Сведения о региональном проекте «Все лучшее детям»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение регионального проекта | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование результата | Единица изм. | Базовое значение результата | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданных на базе общеобразовательных организаций | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданных на базе общеобразовательных организаций | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых проведено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, единиц |  | 0 | 3 | 3 | 3 |

### Сведения о региональном проекте «Педагоги и наставники»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение регионального проекта | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование результата | Единица изм. | Базовое значение результата | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Единиц | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (количество педагогов) |  | 78 | 78 | 78 | 78 |

Раздел 4. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования  «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доля обучающихся, освоивших образовательную программу на базовом уровне, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, освоивших образовательную программу на уровне выше базового, % | 51 | 51 | 51 | 51 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество организаций дополнительного образования, участвующих в национальных проектах, грантовых конкурсах и других проектах, конкурсах | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Оказание муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Доля детей, охваченных муниципальной услугой в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (социальными сертификатами), % | 22 | 23 | 25 | 25 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования  «Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ед. | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Доля детей в возрасте 1-7лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процент | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание

в семьи в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи граждан (на усыновление, под опеку, в приемную семью), человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный вес выпускников интернатных организаций, продолживших обучение в системе среднего профессионального и высшего образования, в общей численности выпускников интернатных организаций | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке

и попечительству»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем | 4 | 7 | 6 | 2 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем | 4 | 7 | 6 | 2 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Педагогические кадры в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество педагогических работников, которым оказаны меры социальной поддержки, человек | 120 | 116 | 116 | 116 |
| Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, человек | 90 | 90 | 90 | 90 |

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | Отдел образования Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Размещение в телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о результатах исполнения муниципальной программы, да/нет | да | да | да | да |

## Раздел 5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ОСВОБОЖДЕНИЙ И ИНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

## В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |
| 1. | Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение условий для создания функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 840,0 | 280,0 |  | 280,0 | 280,0 |
|  |  | местный бюджет | 44,1 | 14,7 |  | 14,7 | 14,7 |
|  |  | Итого | 884,1 | 294,7 |  | 294,7 | 294,7 |
| 1.2. | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведено оснащение предметных кабинетов общеобразователь-ных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, единиц | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Итого по региональному проекту | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 840,0 | 280,0 |  | 280,0 | 280,0 |
|  |  | местный бюджет | 44,1 | 14,7 |  | 14,7 | 14,7 |
|  |  | Итого | 884,1 | 294,7 |  | 294,7 | 294,7 |
| 2. | Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет | 2226,0 | 732,7 | 743,8 |  | 749,5 |
|  |  | областной бюджет | 76,9 | 22,7 | 23,0 |  | 31,2 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 2302,9 | 755,4 | 766,8 |  | 780,7 |
| 2.2. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | федеральный бюджет | 703,2 | 234,4 | 234,4 |  | 234,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 703,2 | 234,4 | 234,4 |  | 234,4 |
| 2.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | федеральный бюджет | 36411,3 | 11913,0 | 12280,0 |  | 12218,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 36411,3 | 11913,0 | 12280,0 |  | 12218,3 |
|  | Итого по региональному проекту | федеральный бюджет | 39340,5 | 12880,1 | 13258,2 |  | 13202,2 |
|  |  | областной бюджет | 76,9 | 22,7 | 23,0 |  | 31,2 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 39417,4 | 12902,8 | 13281,2 |  | 13233,4 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение качества образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1637,7 | 545,9 | 545,9 |  | 545,9 |
|  |  | местный бюджет | 650,0 | 250,0 | 200,0 |  | 200,0 |
|  |  | Итого | 2287,7 | 795,9 | 745,9 |  | 745,9 |
| 3.1.1. | Приобретение учебников, учебных и методических пособий | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1637,7 | 545,9 | 545,9 |  | 545,9 |
|  |  | местный бюджет | 650,0 | 250,0 | 200,0 |  | 200,0 |
|  |  | Итого | 2287,7 | 795,9 | 745,9 |  | 745,9 |
| 3.2. | Улучшение инфраструктурного и материально-технического обеспечения системы образования | федеральный бюджет | 9987,3 | 3496,1 | 3327,9 |  | 3163,3 |
|  |  | областной бюджет | 13793,2 | 12123,8 | 829,6 |  | 839,8 |
|  |  | местный бюджет | 54971,7 | 38766,7 | 9968,3 |  | 6236,7 |
|  |  | Итого | 78752,2 | 54386,6 | 14125,8 |  | 10239,8 |
| 3.2.1. | Расходы по содержанию общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет | 342,1 | 342,1 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11471,8 | 11471,8 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 49652,4 | 33983,8 | 9699,3 |  | 5969,3 |
|  |  | Итого | 61466,3 | 45797,7 | 9699,3 |  | 5969,3 |
| 3.2.2. | Организация питания обучающихся (завтраки) | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 104,0 | 6,0 | 49,0 |  | 49,0 |
|  |  | местный бюджет | 682,5 | 227,5 | 227,5 |  | 227,5 |
|  |  | Итого | 786,5 | 233,5 | 276,5 |  | 276,5 |
| 3.2.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях | федеральный бюджет | 9645,2 | 3154,0 | 3327,9 |  | 3163,3 |
|  |  | областной бюджет | 2217,4 | 646,0 | 780,6 |  | 790,8 |
|  |  | местный бюджет | 128,5 | 47,1 | 41,5 |  | 39,9 |
|  |  | Итого | 11991,1 | 3847,1 | 4150,0 |  | 3994,0 |
| 3.3. | Развитие кадрового потенциала | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 369316,2 | 123639,9 | 120651,7 |  | 125024,7 |
|  |  | местный бюджет | 1183,2 | 880,8 | 186,2 |  | 116,2 |
|  |  | Итого | 370499,5 | 124520,7 | 120837,9 |  | 125140,9 |
| 3.3.1 | Оплата труда работников общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 367339,4 | 122995,0 | 119985,7 |  | 124358,7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 367339,4 | 122995,0 | 119985,7 |  | 124358,7 |
| 3.3.2. | Выплата дополнительного вознаграждения за классное руководство учителям общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1976,9 | 644,9 | 666,0 |  | 666,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 1976,9 | 644,9 | 666,0 |  | 666,0 |
| 3.3.3. | Проведение медицинских осмотров | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1183,2 | 880,8 | 186,2 |  | 116,2 |
|  |  | Итого | 1183,2 | 880,8 | 186,2 |  | 116,2 |
| 3.4. | Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1193,4 | 413,2 | 390,1 |  | 390,1 |
|  |  | местный бюджет | 33,8 | 19,8 | 7,0 |  | 7,0 |
|  |  | Итого | 1227,2 | 433,0 | 397,1 |  | 397,1 |
| 3.4.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1193,4 | 413,2 | 390,1 |  | 390,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 1193,4 | 413,2 | 390,1 |  | 390,1 |
| 3.4.2. | Приобретение медикаментов для общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33,8 | 19,8 | 7,0 |  | 7,0 |
|  |  | Итого | 33,8 | 19,8 | 7,0 |  | 7,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | федеральный бюджет | 9987,3 | 3496,1 | 3327,9 |  | 3163,3 |
|  |  | областной бюджет | 385940,6 | 136722,8 | 122417,3 |  | 126800,5 |
|  |  | местный бюджет | 56838,7 | 39917,3 | 10361,5 |  | 6559,9 |
|  |  | Итого | 452766,6 | 180136,2 | 136106,7 |  | 136523,7 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сохранение и развитие кадрового потенциала | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18474,1 | 11474,1 | 5000,00 |  | 2000,00 |
|  |  | Итого | 18474,1 | 11474,1 | 5000,00 |  | 2000,00 |
| 4.1.2. | Оплата труда работников дополнительного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18474,1 | 11474,1 | 5000,00 |  | 2000,00 |
|  |  | Итого | 18474,1 | 11474,1 | 5000,00 |  | 2000,00 |
| 4.2. | Повышение качества дополнительного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 466,5 | 155,5 | 155,5 |  | 155,5 |
|  |  | местный бюджет | 232,3 | 61,7 | 85,3 |  | 85,3 |
|  |  | Итого | 698,8 | 217,2 | 240,8 |  | 240,8 |
| 4.2.1. | Обеспечение методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений по внеклассной и кружковой работе. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 105,0 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |
|  |  | Итого | 105,0 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |
| 4.2.2. | Проведение мероприятий учреждениями дополнительного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 127,3 | 26,7 | 50,3 |  | 50,3 |
|  |  | Итого | 127,3 | 26,7 | 50,3 |  | 50,3 |
| 4.2.3. | организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 466,5 | 155,5 | 155,5 |  | 155,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 466,5 | 155,5 | 155,5 |  | 155,5 |
| 4.3. | Улучшение инфраструктуры и материально-технического обеспечения системы дополнительного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3968,8 | 1936,4 | 1016,2 |  | 1016,2 |
|  |  | Итого | 3968,8 | 1936,4 | 1016,2 |  | 1016,2 |
| 4.3.1. | Расходы по содержанию учреждений дополнительного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3968,8 | 1936,4 | 1016,2 |  | 1016,2 |
|  |  | Итого | 3968,8 | 1936,4 | 1016,2 |  | 1016,2 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 466,5 | 155,5 | 155,5 |  | 155,5 |
|  |  | местный бюджет | 22675,2 | 13472,2 | 6101,5 |  | 3101,5 |
|  |  | Итого | 23141,7 | 13627,7 | 6257,0 |  | 3257,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оказание муниципальной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», подразумевающей предоставление детям социальных сертификатов дополнительного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.2. | методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования (социального заказа) дополнительного образования детей | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования Повышение качества дошкольного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 284,1 | 22,5 | 130,8 |  | 130,8 |
|  |  | Итого | 284,1 | 22,5 | 130,8 |  | 130,8 |
| 6.2. | Реализация мероприятий по созданию по созданию условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования: | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 633,2 | 275,8 | 178,7 |  | 178,7 |
|  |  | Итого | 633,2 | 275,8 | 178,7 |  | 178,7 |
| 6.2.1. | Организация полноценного питания дошкольников | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 633,2 | 275,8 | 178,7 |  | 178,7 |
|  |  | Итого | 633,2 | 275,8 | 178,7 |  | 178,7 |
| 6.3. | Приобретение медикаментов для детских садов | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 21,0 | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |
|  |  | Итого | 21,0 | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |
| 6.4. | Учебные расходы | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 279,9 | 93,3 | 93,3 |  | 93,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 279,9 | 93,3 | 93,3 |  | 93,3 |
| 6.5. | Улучшение инженерного и материально- технического обеспечения учреждений дошкольного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14874,1 | 7857,3 | 3757,6 |  | 3259,2 |
|  |  | Итого | 14874,1 | 7857,3 | 3757,6 |  | 3259,2 |
| 6.5.1. | Расходы по содержанию учреждений дошкольного образования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14874,1 | 7857,3 | 3757,6 |  | 3259,2 |
|  |  | Итого | 14874,1 | 7857,3 | 3757,6 |  | 3259,2 |
| 6.6. | Сохранение и развитие кадрового потенциала | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 58130,1 | 19840,2 | 18768,8 |  | 19521,1 |
|  |  | местный бюджет | 56872,8 | 18715,8 | 19078,5 |  | 19078,5 |
|  |  | Итого | 115002,9 | 38556,0 | 37847,3 |  | 38599,6 |
| 6.6.1. | Оплата труда и начисления на оплату труда работников дошкольных учреждений | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 58130,1 | 19840,2 | 18768,8 |  | 19521,1 |
|  |  | местный бюджет | 56872,8 | 18715,8 | 19078,5 |  | 19078,5 |
|  |  | Итого | 114644,4 | 38197,5 | 37847,3 |  | 38599,6 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 58410 | 19933,5 | 18862,1 |  | 19614,4 |
|  |  | местный бюджет | 72685,2 | 26878,4 | 23152,6 |  | 22654,2 |
|  |  | Итого | 131095,2 | 46811,9 | 42014,7 |  | 42268,6 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, в соответствии с областным законом от 25.12.2006 № 162-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям, денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 172,2 | 57,4 | 57,4 |  | 57,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 172,2 | 57,4 | 57,4 |  | 57,4 |
| 7.2. | Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в соответствии с областным законом от 25.12.2006 № 162-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям, денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 539,4 | 179,8 | 179,8 |  | 179,8 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 539,4 | 179,8 | 179,8 |  | 179,8 |
| 7.3. | ## Осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в соответствии с областным законом от 22.06.2006 № 62-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10352,2 | 2800,4 | 3775,9 |  | 3775,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 10352,2 | 2800,4 | 3775,9 |  | 3775,9 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11063,8 | 3037,6 | 4013,1 |  | 4013,1 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 11063,8 | 3037,6 | 4013,1 |  | 4013,1 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | ## Осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в соответствии с областным законом от 29.11.2007 № 114-з «О наделении органов местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 24159,6 | 10777,0 | 6691,3 |  | 6691,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 24159,6 | 10777,0 | 6691,3 |  | 6691,3 |
| 8.2. | ## Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии с областным законом от 31.01.2008 № 7-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5387,8 | 1729,0 | 1829,4 |  | 1829,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 5387,8 | 1729,0 | 1829,4 |  | 1829,4 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29547,4 | 12506,0 | 8520,7 |  | 8520,7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 29547,4 | 12506,0 | 8520,7 |  | 8520,7 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Педагогические кадры в муниципальном образовании «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Осуществление государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки в соответствии с областным законом от 25.04.2006 № 29-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по осуществлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5227,2 | 1742,4 | 1742,4 |  | 1742,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 5127,2 | 1642,4 | 1742,4 |  | 1742,4 |
| 9.2. | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | Итого | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 9.3. | Проведение ежегодных муниципальных конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5127,2 | 1642,4 | 1742,4 |  | 1742,4 |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | Итого | 5427,2 | 1742,4 | 1842,4 |  | 1842,4 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 27776,2 | 10523,0 | 8626,6 |  | 8626,6 |
|  |  | Итого | 27776,2 | 10523,0 | 8626,6 |  | 8626,6 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 27776,2 | 10523,0 | 8626,6 |  | 8626,6 |
|  |  | Итого | 27776,2 | 10523,0 | 8626,6 |  | 8626,6 |
|  | ВСЕГО по программе: | федеральный бюджет | 49327,8 | 16376,2 | 16586,1 |  | 16365,5 |
|  |  | областной бюджет | 491472,4 | 17400,5 | 156014,1 |  | 161157,8 |
|  |  | местный бюджет | 180941,4 | 90905,6 | 48667,9 |  | 41367,9 |
|  |  | Итого | 721741,6 | 281582,3 | 221268,1 |  | 218891,2 |