

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 28 апреля 2020 года № 229**

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») дворовой и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области», благоустраиваемых в 2020 году

Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить планы мероприятий («дорожные карты») дворовой территории, расположенной по адресу: г.Сычевка, ул. Некрасова, д.2, д.4 и ул. Гусева, д.10, и общественных территорий: городской парк г. Сычевка, набережная р. Вазуза, согласно приложениям №1-3.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава муниципального образования

«Сычевский район» Смоленской области Т.В. Никонорова

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской области

от 28.04.2020 года № 229

Дорожная карта дворовой территории, расположенной по адресу:

Смоленская область, г. Сычевка, ул. Некрасова, д.2, д.4; ул. Гусева, д.10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата выполнения |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 26.10.2017 г. |
| Проведение инвентаризации дворовой территории | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 25.10.2017 г. |
| Общественные обсуждения по утверждению перечня дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, и мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 27.12.2019 г.- 27.01.2020 г. |
| Утверждение Порядка проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 31.01.2020 г. |
| Утверждение дизайн-проекта дворовой территории МКД, благоустраиваемой в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 14.02.2020 г. |
| Проведение конкурсных процедур в рамках благоустройства дворовой территории МКД в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 17.03.- 21.04.2020 г. |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 21.04.2020 г. |
| Выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД | ИП «Петров Роман Игоревич» | 21.04.- 05.06.2020 г. |
| Проверка приемочной комиссией результата выполненных работ по контракту | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | в течение  10 дней  с момента предоставления подрядчиком отчетной документации |
| Предоставление отчетной документации в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | в течение  14 дней  с момента принятия работ приемочной комиссией |

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской области

от 28.04.2020 года № 229

Дорожная карта городского парка г.Сычевка, Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата выполнения |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 26.10.2017 г. |
| Заседание общественной комиссии по выбору общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 24.01.2020г. |
| Утверждение дизайн-проекта городского парка, благоустраиваемого в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 12.02.2020 г. |
| Проведение конкурсных процедур в рамках благоустройства общественных территорий в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 17.03.- 21.04.2020 г. |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 21.04.2020 г. |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | ИП «Петров Роман Игоревич» | 21.04.- 05.06.2020 г. |
| Проверка приемочной комиссией результата выполненных работ по контракту | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | в течение 10 дней с момента предоставления подрядчиком отчетной документации |
| Предоставление отчетной документации в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | в течение 14 дней с момента принятия работ приемочной комиссией |

Приложение № 3

к постановлению Администрации муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской области

от 28.04.2020 года № 229

Дорожная карта набережной р. Вазуза г.Сычевка, Смоленской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата выполнения |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 26.10.2017 г. |
| Заседание общественной комиссии по выбору общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 24.01.2010 г. |
| Утверждение дизайн-проекта набережной р. Вазуза, благоустраиваемой в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 04.02.2020 г. |
| Проведение конкурсных процедур в рамках благоустройства общественных территорий в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 17.03.- 21.04.2020 г. |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2020 году | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | 21.04.2020 г. |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | ИП «Петров Роман Игоревич» | 21.04.- 05.06.2020 г. |
| Проверка приемочной комиссией результата выполненных работ по контракту | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | в течение  10 дней  с момента предоставления подрядчиком отчетной документации |
| Предоставление отчетной документации в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский район» Смоленской области | в течение 14 дней с момента принятия работ приемочной комиссией |