

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 20 ноября 2018 года № 511**

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 24.11.2017 г. №619

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 16.09.2013 года №437,

Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 24.11.2017г. №619, изложив её в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы муниципального образования

«Сычевский район» Смоленской области К.Г. Данилевич

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской области

от 24.11.2017 года № 619

(в редакции постановления

Администрации муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области

от 20.11.2018 года № 511)

Муниципальная программа

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель Главы муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, курирующий социальную сферу |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, Администрация Мальцевского сельского поселения, Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области (далее – Отдел по образованию); Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области (далее - Отдел по культуре) |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - Удельный вес жителей Мальцевского сельского поселения, систематически занимающихся физкультурой и спортом;  - Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2027 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования - 34450 тыс. руб.  в т.ч. по годам:  2018 г.- 0  2019 г.- 0  2020 г.- 0  2021 г.- 0  2022 г.- 3470 тыс.руб.  2023-2027 г. – 29980 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | - ввод в эксплуатацию предусмотренных программой объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами;  - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Мальцевское сельское поселение расположено в центральной части Сычевского района Смоленской области. Административный центр – д.Мальцево, расположен в 1 км к югу от г.Сычевка. Общая площадь поселения 233,6 кв.км. В состав поселения входит 23 населенных пункта, из них с количеством жителей более 300 человек – один населенный пункт д.Мальцево. Общая площадь жилых помещений по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 52,2 тыс.кв.м., в т.ч. муниципальная – 9,3 тыс.кв.м. Численность населения на 01.01.2017 г. составила 1543 человека, общая убыль за 2016 год составила 22 человека, из них: 14 человек – естественная убыль, 8 человек – миграционная убыль. Удельный вес населения Мальцевского сельского поселения в общей численности населения Сычевского района – 11,34%, это третье место среди поселений, входящих в состав муниципального района.

Численность и возрастная структура населения Мальцевского сельского поселения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам (чел.) | | |
| На 01.01.2015 | На 01.01.2016 | На 01.01.2017 |
| 1. | Население | 1616 | 1565 | 1543 |
| 2. | Возрастная структура населения:  моложе трудоспособного возраста | 268 | 266 | 259 |
| 3. | в трудоспособном возрасте | 921 | 883 | 855 |
| 4. | старше трудоспособного возраста | 427 | 416 | 429 |
| 5. | Занято в экономике поселения | 194 | 194 | 191 |

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения Мальцевского сельского поселения комплексом объектов социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни населения и создания благоприятной среды для жизнедеятельности. Первостепенную важность имеют развитие систем здравоохранения и социальной поддержки населения, формирование конкурентоспособной системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах, способной повышать средний уровень образования населения.

Очевидно, что развитие системы социального обслуживания населения будет зависеть от характера ее финансирования, в частности, от объема государственных и муниципальных бюджетных инвестиций, а также степени заинтересованности инвесторов во внедрении рыночных отношений в эту сферу.

* 1. Сфера образования Мальцевского сельского поселения

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений Мальцевского сельского поселения представлена двумя детскими садами. Общая численность детей дошкольного возраста от года до семи лет в Мальцевском сельском поселении по состоянию на 01.01.2017г. составляет 97 человек. Дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории Мальцевского сельского поселения, посещают 45 человек или 46,4% от общей численности детей дошкольного возраста. Оставшаяся часть детей дошкольного возраста в связи с шаговой доступностью посещают детские сады Сычевского городского поселения. Очередь на зачисление детей в детские учреждения отсутствует.

К общеобразовательным учреждениям Мальцевского сельского поселения относятся 2 школы. Число обучающихся общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.09.2017 г. составляет 89 человек.

* 1. Сфера физической культуры и спорта Мальцевского сельского поселения

В муниципальном образовании Мальцевское сельское поселение Сычевского района большое внимание уделено организации работы с детьми и молодежью, а так же развитию физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.

На территории поселения есть и создаются все условия для развития массовой физической культуры и спорта, увеличивается количество проводимых оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий, для этого имеются 2 спортивных зала и  3 спортивных площадки. На границе Мальцевского сельского поселения и Сычевского городского поселения расположен стадион.

Желающие посещают спортивный клуб «Вазуза», который является структурным подразделением отдела по культуре Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области (далее - отдел культуры).

При отделе по культуре работают следующие секции:

1) Рукопашного боя;

2) Настольного тенниса;

3) Бодибилдинга;

4) Баскетбола;

5) Тяжелой атлетики клуб «Восьмерки»;

6) Футбольная;

7) Волейбольная.

В спортивной работе существуют некоторые проблемы.

В первую очередь - это отсутствие поселенческих спортивных залов и площадок. Желающие заниматься спортом вынуждены подстраиваться под время занятий в спортзалах, которые относится к учреждениям образования, т.к. у них свои плановые тренировки и учебно-тренировочный процесс.

Желание заниматься спортом у детей и взрослого населения большое, и желающих вести здоровый образ жизни и заниматься спортом возрастает с каждым годом, а помещений для этого не хватает.

* 1. Сфера культуры Мальцевского сельского поселения

Сеть учреждений культуры Мальцевского сельского поселения состоит из сельского клуба д.Лукино и двух межпоселенческих библиотек: д.Лукино и д.Елманово.

Основной деятельностью этих учреждений культуры является предоставление населению Мальцевского сельского поселения услуг по организация досуга, развитию любительского творчества, проведении социально-культурных, просветительских и развлекательных мероприятий, по возрождению и развитию национальных традиций, мероприятий, направленных на духовно – нравственное, патриотическое воспитание и просвещение населения.

Библиотеки поселения стремятся создать все условия, чтобы обеспечить конституционное право граждан на библиотечно-библиографическое обслуживание, в том числе и лиц с ограниченными возможностями. Инвалидам, пожилым пользователям библиотекари доставляют литературу на дом по их запросам.

Однако в самом крупном населенном пункте поселения д.Мальцево клуб находится в полуразрушенном состоянии, необходима реконструкция существующего учреждения с повышением технического и материального оснащения.

* 1. Сфера здравоохранения Мальцевского сельского поселения

Лечебный процесс в Мальцевском сельском поселении в связи с шаговой доступностью осуществляется центральной районной больницей. На территории поселения числятся 4 фельдшерско-акушерских пункта, три из которых (в д.Мальцево, д.Юшино, д.Лукино) закрыты в связи с отсутствием медицинских работников, а один (д.Ольховцы) из-за отсутствия помещения.

Необходимо провести реконструкцию ФАПа в д.Мальцево.

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами в форме муниципальной программы установлена Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D05529DC977FC7EE34CD8440BBD397EA57EDED7466939KEv5H)ом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D055198CB76FD7AE34CD8440BBD397EA57EDED7466E38E55539KBv3H)ом от 29.12.2014 года № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", [постановление](consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D055197CF76FF7BE34CD8440BBD39K7vEH)м Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Генеральным [план](consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE297287D3F720A57949773F97CE1138C1B50E06E77AF2999981F2C7CE8543CB2D53BK9v4H)ом Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, утвержденным решением Сычевской районной Думы от 30.10.2017 года №131.

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы» (далее – Программа) разработана с целью реализации основных положений указанных нормативно-правовых актов и направлена на осуществление государственной политики в области развития социальной инфраструктуры поселений.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего развития социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

Целью Программы является обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу обеспечения населения Мальцевского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Целевыми показателями Программы являются:

- Удельный вес жителей Мальцевского сельского поселения, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

- Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования.

Базовые и планируемые значения целевых показателей приведены в приложении №1 к программе.

К числу ожидаемых показателей эффективности реализации Программы относятся:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | един.  измер. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2027гг. |
| Удельный вес жителей Мальцевского сельского поселения, систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | 4,2 | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 8,1 | 9,7 |
| Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования | % | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 13,0 |

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 34450 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 0 тысяч рублей

в 2019 году - 0 тысяч рублей

в 2020 году - 0 тысяч рублей

в 2021 году - 0 тысяч рублей

в 2022 году - 4470,0 тысяч рублей

в 2023-2027 – 29980 тысяч рублей

Источники финансирования Программы – бюджеты всех уровней.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования Мальцевского сельского поселения Смоленской области на очередной финансовый год.

1. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Основным мероприятием программы является повышение качества, комфортности и уровня жизни населения и гостей Мальцевского сельского поселения.

К мероприятиям программы относятся мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения, в т.ч.:

- реконструкция школы в д.Юшино;

- реконструкция существующего ФАПа в д.Мальцево;

- реконструкция Мальцевского сельского клуба;

- строительство культурно-бытового комплекса в д.Лукино;

- строительство спортивных площадок в д.Мальцево и д.Лукино;

План реализации муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении №3 к программе.

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, который является приложением №4 к данной программе.

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

социальной инфраструктуры

Мальцевского сельского

поселения Сычевского района

Смоленской области»

Целевые показатели реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023-2027 годы |
| 1. | Удельный вес жителей Мальцевского сельского поселения , систематически занимающихся физкультурой и спортом | % | 4,2 | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 8,1 | 9,7 |
| 2. | Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования | % | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 13,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

социальной инфраструктуры

Мальцевского сельского

поселения Сычевского района

Смоленской области»

План реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Мальцевского сельского

поселения Сычевского района Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполни  тель  мероприятия | Источ-  ники финан-  сового обеспе-  чения | Объем средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы | | | | | |
| все  го | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели: |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный вес жителей Мальцевского сп, систематически занимающихся физкультурой и спортом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 8,1 | 9,7 |
| Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 13,0 |
| Основное мероприятие: повышение качества, комфортности и уровня жизни населения и гостей Мальцевского сельского поселения | Администрация муници  пального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленс  кой области | Бюд  жеты всех уров  ней | 34450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470 | 29980 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция школы в д.Юшино | -//- | Бюд  жеты всех уров  ней | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1230 | х | х | х | х | х | х |
| реконструкция ФАПа в д.Мальцево | -//- | Бюд  жеты всех уров  ней | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 820 | х | х | х | х | х | х |
| реконструкция Мальцевского сельского клуба | -//- | Бюд  жеты всех уров  ней | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 7100 | х | х | х | х | х | х |
| Строительство культурно-бытового комплекса в д.Лукино | -//- | Бюд  жеты всех уров  ней | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 18250 | х | х | х | х | х | х |
| строительство спортивных площадок в д.Мальцево и д.Лукино | -//- | Бюд  жеты всех уров  ней | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 2580 | х | х | х | х | х | х |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

социальной инфраструктуры

Мальцевского сельского

поселения Сычевского района

Смоленской области»

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового документа | Основные положения нормативного правового  документа | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового  документа |
| 1. | Постановление | Внесение изменений | Отдел экономики и комплексного развития Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | По мере необходимости |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

социальной инфраструктуры

Мальцевского сельского

поселения Сычевского района

Смоленской области»

План - график реализации муниципальной программы на 2018 год

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Мальцевского поселения Сычевского района

Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Реконструкция школы в д.Юшино | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция ФАПа в д.Мальцево | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция Мальцевского сельского клуба | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство культурно-бытового комплекса в д.Лукино | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство спортивных площадок в д.Мальцево, д.Лукино | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

социальной инфраструктуры

Мальцевского сельского

поселения Сычевского района

Смоленской области»

План - график реализации муниципальной программы на 2019 год

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Мальцевского поселения Сычевского района

Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Реконструкция школы в д.Юшино | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция ФАПа в д.Мальцево | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция Мальцевского сельского клуба | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство культурно-бытового комплекса в д.Лукино | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство спортивных площадок в д.Мальцево, д.Лукино | Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |