

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 07 декабря 2018 года № 553**

О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 07.11.2013 года № 536 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 29.12.2015 года № 481, от 23.12.2016 года № 602, от 12.02.2018 года № 70)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 07.11.2013 года № 536 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 29.12.2015 года № 481, от 23.12.2016 года № 602, от 12.02.2018 года № 70), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

И.о. Главы муниципального образования

«Сычевский район» Смоленской области К.Г. Данилевич

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский район»

Смоленской области

от 07.11.2013 года № 536

(в редакции постановлений

Администрации муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области

от 29.12.2015 года № 481,

от 23.12.2016 года № 602,

от 12.02.2018 года № 70,

от 07.12.2018 года № 553)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Газификация муниципального образования

«Сычевский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Сычевский район»

Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образовании «Сычевский район» Смоленской области |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | - |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе; Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ; Администрации сельских поселений |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Улучшение условий жизни населения муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области  на основе вновь построенных газораспределительных сетей |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство межпоселковых газопроводов-5 ед.;  2. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство уличных сетей - 2 ед.;  3. Строительство межпоселковых газопроводов - 19,2 км;  4. Строительство уличных сетей - 5,6 км. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2024гг. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Для реализации мероприятий настоящей программы необходимо привлечь 47800 тыс. руб., из них:  - на проектно-изыскательские работы – 10900 тыс. руб.;  - на строительно-монтажные работы – 36900 тыс. руб.  Всего: 47800 тыс. руб.  по годам:  2018 г. - 22400 тыс.руб.;  2019 г. - 0 тыс. руб.  2020 г.- 3200 тыс. руб.  2021 г.- 14500 тыс. руб.  2022 г.- 2400 тыс. руб.  2023 г. – 2100 тыс. руб.  2024 г. – 3200 тыс. руб.  Средства областного бюджета:  всего: 47375 тыс. руб.;  по годам:  2018 г. – 22400 тыс. руб.;  2019 г. – 0 тыс. руб.  2020 г. – 3200 тыс. руб.  2021 г.- 14500 тыс. руб.  2022 г. – 2400 тыс. руб.  2023 г. – 2100 тыс. руб.  2024 г. – 2100 тыс. руб.  Средства местного бюджета:  всего: 1035 тыс. руб.  по годам:  2018 г. – 0 тыс. руб.  2019 г. – 0 тыс. руб.  2020 г. – 0 тыс. руб.  2021 г. – 425 тыс. руб.  2022 г. – 0 тыс. руб.  2023 г. – 0 тыс. руб.  2024 г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Газификация 7 населенных пунктов, с количеством жителей постоянно проживающих 1322 человек. |

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

Газификация населенных пунктов Смоленской области осуществляется в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области.

Смоленская область имеет уровень газификации природным газом 77 %, а в сельской местности около 53 %.

На территории Смоленской области действуют следующие программы газификации:

- Подпрограмма «Газификация Смоленской области» на 2014-2020 годы областной государственной программы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы;

- региональная целевая программа «Развитие газификации Смоленской области» на 2017-2021 годы;

- программа газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями;

- областная государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы».

Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект. В результате чего существенно улучшиться качество жизни населения, что позволит более интенсивно развивать экономику района, малый и средний бизнес. Строительство газопроводов позволит увеличивать инвестиционную привлекательность района.

РАЗДЕЛ 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Основными целями программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, в том числе синхронизация мероприятий данной программы с программами газификации Смоленской области на 2016-2020 годы;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для развития экономики Сычевского района с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решение следующих задач:

- рациональное использование средств, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Смоленской области;

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей программы:

- предполагается проложить около 24,8 км газопроводов.

- обеспечить более 1322 чел., постоянно проживающих в муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области, возможностью пользования природным газом.

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- газифицировать муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области, газифицировав 7 сельских населенных пунктов (с количеством граждан, постоянно проживающих в них более 1322 человек).

- проложить около 24,8 км газопроводов;

- улучшить инвестиционную привлекательность муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;

- создать условия для экономического развития муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области;

- улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области.

РАЗДЕЛ 3. Обоснование ресурсного

обеспечения муниципальной программы

Для реализации мероприятий настоящей программы необходимо привлечь 47800 тыс. руб., из них:

- на проектно-изыскательские работы – 10900 тыс. руб.;

- на строительно-монтажные работы – 36900 тыс. руб.

Источниками финансирования программы являются:

- средства областного бюджетов - 47375 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 425 тыс. руб.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области на очередной финансовый год.

РАЗДЕЛ 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий входящих

в состав муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

отражены в приложении № 1 к муниципальной программе

РАЗДЕЛ 5. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

В рамках выполнения настоящей программы Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ, Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

При необходимости заказчик программы рассматривает предложения по ее корректировке, по согласованию с Департаментом Смоленской области по строительству и ЖКХ и другими государственными учреждениями и организациями Смоленской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Газификация муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы и показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей (на период реализации решения Сычевской районной Думы о муниципальном бюджете) | | | | | | |
| 1-й год до реализации программы | 2-й год до реализации программы | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы |
|  | Муниципальная программа |  | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство межпоселковых газопроводов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Дугино Сычевского района Смоленской области | км | - | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Соколино д. Субботники и д. Попцово Сычевского района Смоленской области | км | - | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Лукино Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| 1.4 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д. Мальцево до д. Устье (через д. Елманово,  д. Новое Яковцево, д. Малое Яковцево, д. Артемово  ,д. Ольховцы, д. Боброво,  д. Глинное) Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 1.5 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Хлепень Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | - | - | 12,8 | - | - |
| 1.6 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Сутормино Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | - | - | - | 10,7 | - |
| 1.7 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого и среднего давления до д. Юшино Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство уличных сетей | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода низкого давления по д. Соколино, д. Субботники и д. Попцово Сычевского района Смоленской области | км | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Разработка ПСД на строительство уличных сетей для газоснабжения д. Лукино Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 2.3 | Разработка ПСД на строительство уличных сетей для газоснабжения д. Юшино Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Строительство межпоселковых газопроводов | | | | | | | | | |  |  |
| 3.1 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Соколино, д. Попцово, д.Субботники Сычевского района Смоленской области | км | - | - | 15,9 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство межпоселкового газопровода высокого и среднего давления до д. Лукино Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - |
| 3.3 | Строительство межпоселкового газопровода высокого и среднего давления до д. Юшино Сычевского района Смоленской области | км |  | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4. Строительство уличных сетей | | | | | | | | | |  |  |
| 4.1 | Наружный газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения улиц Гусева, Пионерская, Интернациональная, Крыленко, Пушкина, Кронштадтская, В. Кожиной, Наб. Вазузы в г. Сычевка Смоленской области | км | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Система газоснабжения д. Никольское Сычевского района Смоленской области | км | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Распределительный газопровод низкого давления д. Никитье Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | км | 3,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Уличные сети для газоснабжения д. Лукино Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
| 4.5 | Уличные сети для газоснабжения д. Юшино Сычевского района Смоленской области | км | - | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Газификация муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

План реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы

«Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. руб. | | | | | | | |
| всего | Очередной финансовый год | 1 год планово-го периода | 2 год планового периода | 3 год планово-го периода | 4 год планового периода | 5 год планового периода | 6 год планового периода |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство межпоселковых газопроводов | х | х | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1.1 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Лукино Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д. Мальцево до д. Устье (через д. Елманово, д. Новое Яковцево, д. Малое Яковцево, д. Артемово,д. Ольховцы, д. Боброво, д. Глинное) Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 3200 |  |  |  |  |  |  | 3200 |
| 1.3 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Хлепень Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 2400 |  |  |  |  | 2400 |  |  |
| 1.4 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Сутормино Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 2100 |  |  |  |  |  | 2100 |  |
| 1.5 | Разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода высокого и среднего давления до д. Юшино Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство уличных сетей | х | х | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство уличных сетей для газоснабжения д. Лукино Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка ПСД на строительство уличных сетей для газоснабжения д. Юшино Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство межпоселковых газопроводов | х | х | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.1 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Соколино, д. Субботники и д. Попцово Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 22440 | 22400 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Лукино Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 3.3 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Юшино Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 4 | Строительство уличных сетей | х | х | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1 | Строительство уличных сетей для газоснабжения д. Лукино Сычевского района Смоленской области | Департамент  С/ Х;  Администрация Мальцевского с/поселения | Средства областного бюджета-95%,Средства местного бюджета-5% | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  |
| 4.2 | Строительство уличных сетей для газоснабжения д. Юшино Сычевского района Смоленской области | Департамент  С/ Х;  Администрация Мальцевского с/поселения | Средства областного бюджета-95%, Средства местного бюджета-5% | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Сычевский район»

Смоленской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового документа | Основные положения нормативного правового  документа | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового  документа |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования | О внесение изменений  в муниципальную программу | Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | По мере необходимости |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Газификация муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

План - график реализации муниципальной программы на 2018 год

«Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
| Основное мероприятие: Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | | | | | | | |
| 1 | Строительство межпоселковых газопроводов | | | | | | |
| 1.1 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления  до д. Соколино, д. Субботники и д. Попцово Сычевского района Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ | Средства областного бюджета | - | 22400 | - | 15,9 км |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Газификация муниципального

образования «Сычевский район»

Смоленской области»

План - график реализации муниципальной программы на 2019 год

«Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год  (тыс. рублей) | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
| Основное мероприятие: Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | | | | | | | |
| 1 |  | | | | | | |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |